## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO — DIAGNÓSTICO EDUCATIVO DIGITAL
Periodo: 8 de abril – 6 de mayo de 2026 ¦ Duración: 4 semanas
# | Actividad | Días | Semana 1 8–12 abr | Semana 2 13–19 abr | Semana 3 20–28 abr | Semana 4 29 abr–6 may
① Selección del caso
1 | Elegir institución educativa | 2 | ✔
2 | Diagnóstico preliminar | 3 | ✔
② Diseño y aplicación de la encuesta
3 | Diseñar encuesta (8–12 preguntas) | 3 |  | ✔
4 | Crear formulario digital | 1 |  | ✔
5 | Aplicar a mín. 10 participantes | 3 |  | ✔
③ Análisis de resultados
6 | Tabular y graficar datos | 2 |  |  | ✔
7 | Identificar patrones y tendencias | 2 |  |  | ✔
8 | Redactar análisis preliminar | 1 |  |  | ✔
④ Árbol de problemas
9 | Definir problema central | 1 |  |  | ✔
10 | Mapear causas y efectos | 2 |  |  |  | ✔
11 | Diseñar árbol (Canva / draw.io) | 2 |  |  |  | ✔
⑤ Co-construcción y entrega
12 | Socializar hallazgos con equipo | 1 |  |  |  | ✔
13 | Ajustar árbol en consenso | 1 |  |  |  | ✔
14 | Redactar documento final (2–4 p.) | 2 |  |  |  | ✔
15 | Revisión ortográfica y entrega | 1 |  |  |  | ✔
TOTAL DÍAS HÁBILES
🗓 FECHA LÍMITE DE ENTREGA — 6 de mayo de 2026, noche ¦ Plataforma institucional